## Blad1
backlog
id | als | wil ik | zodat | prioriteit | sprint | status
1 | bezoeker | een account kunnen aanmaken | ik de mogelijkheid krijg om te bestellen | must | 1 | niet gestart
2 | bezoeker | kunnen inloggen | ik bij mijn gegevens kan | must | 1 | niet gestart
3 | bezoeker | kunnen uitloggen | mijn gegevens beveiligd zijn | must | 1 | niet gestart
4 | bezoeker | producten kunnen toevoegen aan een winkelwagen | de gekozen producten kan bestellen | must | 2 | niet gestart
5 | bezoeker | de inhoud van mijn winkelwagen kunnen aanpassen | ik fouten kan wissen | must | 2 | niet gestart
6 | eigenaar | dat klanten de grootte van hun pizza kunnen kiezen | ze meer keuze heb om te bestellen | must | 3 | niet gestart
7 | admin | dat bezoekers niet bij de admin pagina kunnen komen | de gegevens op de pagina beveiligd zijn | must | 1 | niet gestart
8 | eigenaar | dat klanten korting krijgen als ze 2 of meerdere van hetzelfde product bestel | de klanten worden beloond als ze meer kopen | should | 3 | niet gestart
9 | eigenaar | dat als klanten 10 of meer peperoni pizza's in hun winkelwagen hebben dat ze naar een aparte pagina worden gestuurd waarop ze producten kunnen bestellen voor het maken van een pizza | de klanten worden beloond als ze meer kopen | should | 3 | niet gestart
10 | admin | producten kunnen toevoegen aan de database | ik de klant meer keuze kan geven | must | 2 | niet gestart
11 | admin | producten kunnen aanpassen | ik fouten of veranderingen kan aanpassen | must | 2 | niet gestart
12 | admin | producten kunnen verwijderen | producten die niet meer verkocht worden kan verwijderen | must | 2 | niet gestart
13 | admin | bestellingen kunnen bijhouden | ik kan zien wie wat heeft besteld | could | 3 | niet gestart