## Blad1
initiatieffase | uren | tarief | begroot | uitgaven | aangegane verplichting | nog verwacht | totale uitgaven | vrije ruimte
1. inleiden + probeemstelling en oplossing | 1 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10
2. user stories en backlog | 3 | 30 | 90 | 50 | 0 | 0 | 50 | 40
3. use case diagram maken | 3 | 30 | 90 | 50 | 0 | 0 | 50 | 40
4. klassen diagram maken | 3 | 30 | 90 | 50 | 0 | 0 | 50 | 40
5. ERD maken | 4 | 30 | 120 | 100 | 0 | 0 | 100 | 20
6. client server model maken | 2 | 30 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40
ontwerpfase
1. functioneel ontwerp maken | 5 | 30 | 150 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50
2. wireframes maken | 8 | 30 | 240 | 100 | 0 | 50 | 150 | 90
3. dummy website maken | 12 | 30 | 360 | 250 | 0 | 0 | 250 | 110
4. logisch- en fysiek module maken | 8 | 30 | 240 | 200 | 0 | 0 | 200 | 40
realisatiefase
1. layout coderen | 21 | 50 | 1050 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 50
2. database maken | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
3. product uit database uitprinten | 16 | 50 | 800 | 0 | 500 | 0 | 500 | 300
4. login- en sign up functie maken | 5 | 50 | 250 | 0 | 200 | 0 | 200 | 50
5. winkelwagen toevoegen | 12 | 50 | 600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 100
6. product toevoegfunctie | 3 | 50 | 150 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100
7. product aanpasfunctie | 5 | 50 | 250 | 0 | 100 | 0 | 100 | 150
8. product verwijderfunctie | 3 | 50 | 150 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100
9. winkelwagen aanpasfunctie | 15 | 50 | 750 | 0 | 500 | 0 | 500 | 250
10. bestelling in database plaatsen | 18 | 50 | 900 | 0 | 750 | 0 | 750 | 150
11. korting toepassen op basis van hoeveelheid product | 11 | 50 | 550 | 0 | 250 | 0 | 250 | 300
12. pagina producten aanschaffen | 8 | 50 | 400 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200
13. admin pagina bestelling bijhouden | 8 | 50 | 400 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200
totaal
opsomming
totaalprijs | [7 empty] | 0